## Tổng quan
Nico-tick — Tổng quan dự án
Hôm nay |  | Tab này tự tính từ tab Việc, đừng sửa. Cách dùng: xem tab Hướng dẫn.
Các mốc
Mốc | Ngày | Còn (ngày) | Điều kiện đạt | Nếu trượt thì
Họp khởi động nhóm | 2026-09-27 |  | Cả 3 đồng ý phân công, có giờ họp tuần | Họp bù trong 2 ngày
Họp thầy: chốt mô hình + phạm vi | 2026-10-01 |  | Thầy trả lời 6 vấn đề mở (Q15–Q20) | Gửi email hỏi các câu còn lại
Khoá đề cương | 2026-10-03 |  | README cập nhật theo quyết định của thầy | —
CHỐT 1 — GO/NO-GO dữ liệu | 2026-10-13 |  | ≥150 DN × ≥8 năm × có ngày công bố | Bỏ Bảng 2, H3 thành mục hạn chế, báo thầy trong ngày
Xong hạ tầng đánh giá (P2) | 2026-10-19 |  | Baseline thủ công chạy hết pipeline | —
CHỐT 2 — GO/NO-GO sinh công thức | 2026-11-03 |  | Tỷ lệ công thức hợp lệ ≥60% | Few-shot + ràng buộc grammar, không đổi mô hình
Có Bảng 1 / 2 / 3 | 2026-11-16 |  | 3 bảng kết quả có số | —
ĐÓNG BĂNG + nộp nháp GVHD | 2026-11-30 |  | Không chạy thí nghiệm mới | Không có phương án — không được trượt
NỘP BÁO CÁO | 2026-12-14 |  | Bản in xong từ 13/12 | —
Việc theo người
Người | Cần làm | Đang làm | Chờ duyệt | Kẹt | Xong | Trễ | Tổng
Quân
Thắng
Trung
Việc giao cho "Cả nhóm" không có — mỗi việc đúng 1 người phụ trách (cột Phụ trách).
Formulas:
Còn (ngày) = IF([Ngày]<TODAY(),"Đã qua",[Ngày]-TODAY())

## Việc
ID | Pha | Việc | Phụ trách | Hỗ trợ | Bắt đầu | Hạn | Hạn mới | Trạng thái | Trễ? | Xong khi (đầu ra) | Phụ thuộc | TL# | Ghi chú
V01 | PM | Dựng bộ quản lý dự án (Google Sheet + docs/pm) | Quân |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  | Xong |  | Sheet + docs/pm/ có đủ phân công, việc, rủi ro, quyết định, họp
V02 | PM | Họp khởi động: trình bày phân công, xin ý kiến Thắng & Trung, chốt giờ họp tuần cố định | Quân | Thắng, Trung | 2026-09-27 | 2026-09-27 |  | Cần làm |  | Cả 3 đồng ý phân công (hoặc đã sửa), có giờ họp tuần, Sheet đã share cho 2 bạn | V01 |  | Phân công hiện là ĐỀ XUẤT, chốt ở buổi này
V03 | P0 | Bộ thử 76 prompt, 4 họ F1–F4 | Quân |  | 2026-09-19 | 2026-09-24 |  | Xong |  | eval/prompts.jsonl đủ 76 dòng |  | 1
V04 | P0 | Benchmark 4 mô hình × 76 prompt × 3 seed | Quân |  | 2026-09-19 | 2026-09-24 |  | Xong |  | bench/results/table.md | V03 | 2 | Kaggle T4, NF4 4-bit
V05 | P0 | Viết thang chấm eval/rubric.md cho tiêu chí C4 (ý nghĩa kinh tế, 1–5) | Quân | Thắng, Trung | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-27 | Chờ duyệt |  | Mỗi mức 1–5 có mô tả + ví dụ; Thắng, Trung đọc và hỏi hết chỗ chưa rõ |  |  | Bản nháp đã có 26/09. Việc con 1.5 của P0, trễ từ 24/09
V06 | P0 | Hiệu chỉnh C4: Thắng, Trung chấm độc lập C001–C010, chạy c4_merge.py --only C001-C010 | Trung | Thắng | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | Cần làm |  | Không quá 3/10 công thức lệch ≥2 điểm; quá thì sửa rubric rồi chấm lại | V05 |  | Quy trình: eval/rubric.md mục 7
V07 | P0 | Chấm C4 C011–C080 (2 người độc lập, mù tên mô hình) + trọng tài công thức lệch ≥2 | Trung | Thắng, Quân | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Cần làm |  | c4_scores_thang.csv + c4_scores_trung.csv đủ 80; c4_merge.py ra bench/results/c4.md | V06 | 2 | Quân làm trọng tài, không chấm (đã xem output nhiều, dễ đoán ra mô hình). Việc con 2.6, trễ từ 24/09
V08 | P0 | Tờ trình 1 trang chốt mô hình | Quân |  | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Cần làm |  | docs/to_trinh_chot_mo_hinh.docx đúng 5 khối, có bảng benchmark + điểm C4 | V07 | 3 | Trễ từ 24/09
V09 | P0 | Duyệt tờ trình (đọc như thầy đọc) | Thắng |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | Cần làm |  | Góp ý gửi Quân, Quân sửa xong trong ngày | V08 | 3
V10 | P0 | Gửi thầy tờ trình + 6 câu hỏi cần quyết (README mục 10) | Quân |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | Cần làm |  | Email đã gửi, thầy có ≥1 ngày để đọc trước buổi họp | V09
V11 | P0 | Họp thầy: chốt mô hình + phạm vi | Quân | Thắng, Trung | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | Cần làm |  | Có câu trả lời cho 6 vấn đề mở | V10 | 4 | Chương trình họp: docs/pm/bien_ban/2026-10-01_hop_thay.md
V12 | P0 | Gửi biên bản họp thầy + cập nhật tab Quyết định | Trung | Quân | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | Cần làm |  | Biên bản trong docs/pm/bien_ban/, các Q15–Q20 chuyển sang Đã chốt | V11 |  | Người ghi biên bản luân phiên, lần này Trung
V13 | P0 | Khoá đề cương | Quân | Thắng, Trung | 2026-10-02 | 2026-10-03 |  | Cần làm |  | README cập nhật theo quyết định của thầy; từ đây không đổi phạm vi | V12 | 5
V14 | P1 | Dò nguồn ngày công bố BCTC thực tế (HOSE/HNX, vnstock, CafeF…), thử trên 20 mã mẫu | Thắng |  | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  | Cần làm |  | Ghi chú 1 trang: nguồn nào, phủ bao nhiêu mã × năm, cách lấy, độ tin cậy |  | 7 | Mang kết quả đi họp 01/10. Xem rủi ro R01
V15 | P1 | Thu thập ngày công bố thực tế ~200 DN × 10 năm, đối chiếu chéo vnstock | Thắng |  | 2026-09-24 | 2026-10-09 |  | Cần làm |  | File ngày công bố cho ≥150 DN × ≥8 năm | V14 | 7 | Kế hoạch gốc bắt đầu 24/09 nhưng chưa giao → đang trễ bắt đầu
V16 | P1 | Crawl BCTC quý ~200 DN × 10 năm (bảng số), map về config/variables.yaml | Thắng | Quân | 2026-09-24 | 2026-10-12 |  | Cần làm |  | Bảng số quý ≥150 DN × ≥8 năm, map đủ biến trong variables.yaml | V11 | 6 | Phần bảng số qua vnstock làm ngay, không chờ họp. Nguồn thuyết minh chờ thầy chốt (Q15)
V17 | P1 | Giá OHLCV theo ngày + mã ngành, gồm cả mã đã huỷ niêm yết | Thắng | Trung | 2026-09-29 | 2026-10-12 |  | Cần làm |  | Giá ngày đủ 10 năm, có mã huỷ niêm yết, căn đúng lịch giao dịch |  | 8 | Trung quy định định dạng cần cho backtest
V18 | P1 | CHỐT 1 — GO/NO-GO: ≥150 DN × ≥8 năm × có ngày công bố? | Quân | Thắng, Trung | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  | Cần làm |  | Quyết định GO/NO-GO ghi vào tab Quyết định, báo thầy trong ngày | V15, V16, V17 | 9 | NO-GO → bỏ Bảng 2, H3 thành mục hạn chế
V19 | P2 | Pipeline backtest: xếp hạng lát cắt ngang, long-short, IC, Sharpe, turnover | Trung |  | 2026-09-29 | 2026-10-17 |  | Cần làm |  | Chạy được trên dữ liệu mẫu/giả, ra IC + Sharpe + turnover |  | 10 | Kế hoạch gốc bắt đầu 06/10; kéo sớm vì Trung đang ít việc P0
V20 | P2 | Mô hình chi phí VN: phí môi giới 2 chiều, thuế bán 0,1%, spread theo thanh khoản, market impact | Trung |  | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  | Cần làm |  | Hàm chi phí gắn vào backtest, có bảng tham số và nguồn trích dẫn | V19 | 11 | KHÔNG CẮT
V21 | P2 | Baseline nhân tố thủ công (P/E, P/B, ROE, momentum, accruals) chạy hết pipeline | Trung |  | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  | Cần làm |  | Dòng đầu Bảng 1 có số | V16, V17, V19 | 12
V22 | P2 | Bộ tính công thức DSL → số (dùng chung parser với validator) | Trung | Quân | 2026-10-06 | 2026-10-19 |  | Cần làm |  | Mọi công thức hợp lệ trong benchmark P0 tính ra được số |  |  | README mục 10: cầu nối khối 2 → khối 3
V23 | P3 | Chunk thuyết minh + index PhoBERT-base + bộ truy xuất | Thắng | Quân | 2026-10-13 | 2026-10-26 |  | Cần làm |  | Truy vấn → trả về top-k đoạn thuyết minh | V16 | 13
V24 | P3 | Đánh giá truy xuất trên 50 truy vấn gán nhãn tay | Thắng | Quân | 2026-10-22 | 2026-10-26 |  | Cần làm |  | Bảng recall@k / MRR trên 50 truy vấn | V23 | 14 | Số này để trả lời câu: sao cần 2 mô hình
V25 | P4 | Thử giải mã ràng buộc ngữ pháp (GCD) trên bộ benchmark | Quân |  | 2026-10-06 | 2026-10-17 |  | Cần làm |  | So sánh tỷ lệ hợp lệ có GCD vs không, cùng mô hình | V13 |  | Phòng rủi ro R03
V26 | P4 | Validator đầy đủ: loại trích dẫn bịa + khử trùng theo tương quan | Quân |  | 2026-10-20 | 2026-10-26 |  | Cần làm |  | Validator có đủ 2 bước mới, có test | V22 | 15
V27 | P4 | Sinh ~150 công thức + truy vết nguồn, log tổng số đã thử | Quân |  | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  | Cần làm |  | ~150 công thức hợp lệ, mỗi công thức có nguồn; log tổng số lần thử | V25, V26 | 16
V28 | P4 | HITL: duyệt công thức + biên bản lý do loại từng công thức | Thắng | Trung | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  | Cần làm |  | Mỗi công thức có điểm + lý do giữ/loại | V27 | 17 | Người sinh công thức (Quân) không tự duyệt
V29 | P4 | CHỐT 2 — GO/NO-GO: tỷ lệ công thức hợp lệ ≥60%? | Quân | Thắng, Trung | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | Cần làm |  | Quyết định ghi vào tab Quyết định | V27 | 18 | NO-GO → few-shot + grammar, không đổi mô hình
V30 | P5 | Gán point-in-time theo ngày công bố + bản ngây thơ theo ngày cuối quý | Trung |  | 2026-11-03 | 2026-11-09 |  | Cần làm |  | 2 bộ giá trị nhân tố song song → Bảng 2 | V15, V22 | 19
V31 | P5 | LightGBM + MLP (+ tuyến tính nếu thầy duyệt H5), walk-forward | Trung |  | 2026-11-03 | 2026-11-16 |  | Cần làm |  | Mô hình huấn luyện walk-forward, chọn tham số chỉ trên quá khứ | V30 | 20 | Không dùng LLM chọn feature theo kết quả
V32 | P5 | Backtest đầy đủ, xuất Bảng 1 / 2 / 3 | Trung | Quân | 2026-11-10 | 2026-11-16 |  | Cần làm |  | 3 bảng kết quả có số | V20, V31 | 21 | Xương sống của bài
V33 | P6 | Baseline API trên mẫu con 50 DN × 3 năm | Quân |  | 2026-11-17 | 2026-11-23 |  | Cần làm |  | Dòng baseline API trong Bảng 1 | V32 | 22
V34 | P6 | Ablation 2 cấu hình: bỏ RAG, bỏ HITL | Thắng | Quân | 2026-11-17 | 2026-11-23 |  | Cần làm |  | Dòng ablation trong Bảng 1 | V32 | 23
V35 | P6 | Demo Streamlit 1 màn hình: nhập mã → công thức + đoạn nguồn + xếp hạng | Thắng |  | 2026-11-17 | 2026-11-30 |  | Cần làm |  | Thầy bấm thử được trên máy khác | V32 | 24
V36 | P7 | Kiểm định: t-stat, sai số chuẩn, giai đoạn con, hiệu chỉnh đa giả thuyết | Trung |  | 2026-11-24 | 2026-11-30 |  | Cần làm |  | Mọi số trong Bảng 1/2/3 có t-stat + sai số chuẩn | V32 | 25 | KHÔNG CẮT
V37 | P7 | ĐÓNG BĂNG KẾT QUẢ | Quân | Thắng, Trung | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | Cần làm |  | Không chạy thí nghiệm mới sau mốc này | V36 | 26
V38 | P8 | Chương 1–2: tổng quan, khoảng trống, cơ sở lý thuyết | Thắng | Quân | 2026-10-20 | 2026-11-09 |  | Cần làm |  | Bản nháp đủ 2 chương |  | 27 | Nguồn chính: docs/GAP_research.pdf
V39 | P8 | Chương 3: phương pháp — mỗi người viết phần mình làm, Quân gom | Quân | Thắng, Trung | 2026-11-03 | 2026-11-16 |  | Cần làm |  | Bản nháp Chương 3 |  | 28 | Căn cứ chọn mô hình lấy từ tờ trình
V40 | P8 | Chương 4–5: kết quả, thảo luận, hạn chế | Trung | Quân | 2026-11-17 | 2026-11-30 |  | Cần làm |  | Khung viết trước, số điền ngay khi có | V32 | 29
V41 | P8 | CHỐT 3: nộp bản nháp đầy đủ cho GVHD | Quân | Thắng, Trung | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | Cần làm |  | Thầy nhận bản nháp, còn đủ 10 ngày để sửa | V38, V39, V40 | 30
V42 | P8 | Sửa theo góp ý thầy (vòng 1) | Quân | Thắng, Trung | 2026-12-04 | 2026-12-09 |  | Cần làm |  | Mọi góp ý đã xử lý hoặc có lý do không sửa | V41 | 31
V43 | P8 | Format, mục lục, danh mục bảng/hình, kiểm tra đạo văn, trích dẫn APA | Thắng |  | 2026-12-09 | 2026-12-12 |  | Cần làm |  | Bản đúng mẫu trình bày, báo cáo đạo văn đạt | V42 | 32
V44 | P8 | Bản cuối sẵn sàng, in / đóng quyển | Trung |  | 2026-12-12 | 2026-12-13 |  | Cần làm |  | Có bản in trước hạn 1 ngày | V43 | 33
V45 | P8 | NỘP BÁO CÁO | Quân | Thắng, Trung | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  | Cần làm |  | Đã nộp | V44 | 34 | HẠN CHỐT
V46 | P9 | Slide + tập phản biện + chạy thử demo trên máy hội đồng | Quân | Thắng, Trung | 2026-12-14 |  |  | Cần làm |  | Mỗi người trả lời trôi 5 câu về rò rỉ dữ liệu | V45 | 35
Formulas:
Trễ? = IF(OR([Trạng thái]="Xong",[Trạng thái]="Huỷ",[Hạn]=""),"",IF(IF([Hạn mới]="",[Hạn],[Hạn mới])<TODAY(),"TRỄ",IF(IF([Hạn mới]="",[Hạn],[Hạn mới])-TODAY()<=2,"Sắp hạn","")))

## Phân công
Người | Vai chính | Vai phụ | Phụ trách chính (pha) | Hỗ trợ (pha) | Trách nhiệm cụ thể | Liên hệ (SĐT / email)
Quân | Quản lý dự án (PM) · ML: bộ sinh công thức | Liên lạc GVHD · gom báo cáo | P0, P4, P6 (baseline API) · chủ trì 3 mốc GO/NO-GO | P3, P5, P8 | Kế hoạch & tiến độ, họp tuần, liên lạc thầy; benchmark, validator, GCD, sinh công thức, baseline API; gom Chương 3 và bản nộp
Thắng | Data | ML: RAG · Dev: demo · chủ trì Chương 1–2 | P1, P3, P6 (ablation, demo) | P0 (duyệt tờ trình), P4 (chủ trì HITL), P8 | Crawl BCTC quý, ngày công bố, giá ngày; chunk thuyết minh + PhoBERT + đánh giá truy xuất; demo Streamlit; duyệt công thức; format báo cáo
Trung | Quant | Chủ trì Chương 4–5 | P2, P5, P7 | P0 (chấm C4), P1 (định dạng giá), P4 (HITL), P8 | Backtest, mô hình chi phí VN, baseline thủ công, bộ tính công thức → số; point-in-time, LightGBM/MLP, Bảng 1/2/3; kiểm định thống kê
Ô vàng: mỗi người tự điền liên hệ. Phân công này là ĐỀ XUẤT — chốt ở họp khởi động 27/09 (Q12).

## Ma trận
Pha | Nội dung | Hạn | Quân | Thắng | Trung | Ghi chú
P0 | Chốt mô hình | 03/10 | Chính | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Thắng duyệt tờ trình; Trung chấm C4, ghi biên bản họp thầy
P1 | Dữ liệu | 12/10 · CHỐT 1: 13/10 | Duyệt | Chính | Hỗ trợ | Trung quy định định dạng giá cho backtest
P2 | Hạ tầng đánh giá | 19/10 | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Chính | Quân: parser DSL dùng chung; Thắng: dữ liệu giá
P3 | Encoder + RAG | 26/10 | Duyệt | Chính | —
P4 | Sinh công thức | 02/11 · CHỐT 2: 03/11 | Chính | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Thắng chủ trì duyệt HITL — người sinh công thức không tự duyệt
P5 | Mô hình nhân tố | 16/11 | Duyệt | — | Chính
P6 | Đối chứng + demo | 23/11 | Chính | Chính | — | Quân: baseline API · Thắng: ablation, demo
P7 | Kiểm định | 30/11 | Duyệt | — | Chính
P8 | Báo cáo | 14/12 | Chính | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Quân: Ch.3 + gom · Thắng: Ch.1–2, format · Trung: Ch.4–5
P9 | Bảo vệ | sau 14/12 | Chính | Hỗ trợ | Hỗ trợ
Chính = chịu trách nhiệm kết quả của pha · Hỗ trợ = làm một phần theo yêu cầu người Chính · Duyệt = xem và đồng ý đầu ra trước khi đóng pha

## Rủi ro
ID | Rủi ro | Nhóm | Khả năng (1–3) | Ảnh hưởng (1–3) | Điểm | Dấu hiệu sớm | Cách phòng | Nếu xảy ra thì | Người theo dõi | Trạng thái | Cập nhật
R01 | Không tìm được nguồn ngày công bố BCTC thực tế đủ phủ | Dữ liệu | 3 | 3 |  | Đến 30/09 (V14) chưa nguồn nào phủ >50% mã × năm | Dò nguồn ngay tuần này, thử nhiều nguồn song song, hỏi thầy 01/10 | Bỏ Bảng 2, chuyển H3 thành mục hạn chế, báo thầy trong ngày (CHỐT 1) | Thắng | Mở | 2026-09-26
R02 | Không có thuyết minh BCTC quý (API chỉ trả bảng số) | Dữ liệu | 3 | 2 |  | Thầy không có hướng khác ở buổi 01/10 | Đề xuất với thầy dùng thuyết minh năm | Dùng thuyết minh năm, áp cho 4 quý sau ngày công bố | Thắng | Mở | 2026-09-26
R03 | Tỷ lệ công thức hợp lệ < 60% ở CHỐT 2 (hiện tốt nhất 47,2%) | Mô hình | 2 | 3 |  | GCD (V25) không đưa được tỷ lệ lên ≥55% trước 17/10 | Thử GCD sớm, trước P4 | Few-shot + ràng buộc grammar, KHÔNG đổi mô hình lần nữa | Quân | Mở | 2026-09-26
R04 | Thiếu biến để tính nhân tố (parser OCR chỉ đọc trung vị 30/65 biến) | Dữ liệu | 2 | 3 |  | Sau khi map API, <80% biến trong variables.yaml có số | Lấy số liệu quý từ API, map variables.yaml sang tên trường API | Thu hẹp danh mục biến, ghi rõ trong phần hạn chế | Thắng | Mở | 2026-09-26
R05 | Ít điểm thời gian (~40 quý) → kết quả không có ý nghĩa thống kê | Phương pháp | 2 | 3 |  | t-stat của IC < 2 ở hầu hết cấu hình | Bổ sung giá tần suất ngày (Wei et al. 2022), kiểm định kỹ ở P7 | Báo cáo trung thực, nhấn mạnh đóng góp của Bảng 2 và Bảng 3 | Trung | Mở | 2026-09-26
R06 | Rò rỉ dữ liệu tương lai (point-in-time, mốc huấn luyện LLM) bị hội đồng bắt lỗi | Phương pháp | 2 | 3 |  | Code gán thời gian chưa ai review chéo | Theo kỷ luật README mục 6; người khác review code gán thời gian | Sửa và chạy lại trước 30/11; sau đóng băng thì ghi vào hạn chế | Trung | Mở | 2026-09-26
R07 | Quá tải 1 người: Quân vừa quản lý vừa làm ML chính (hiện mọi commit là của Quân) | Nhân sự | 3 | 2 |  | Việc của Quân trễ 2 tuần liên tiếp; Thắng/Trung chưa có commit | Giao việc theo tên, soi bảng Tổng quan mỗi buổi họp tuần | Chuyển bớt việc P6/P8 của Quân sang người đang ít việc | Quân | Mở | 2026-09-26
R08 | Dồn việc viết báo cáo về cuối, không đủ 10 ngày cho thầy sửa | Tiến độ | 2 | 3 |  | Đến 09/11 chưa có nháp Chương 1–2 | Viết Chương 1–2 từ 20/10, song song với chạy mô hình | Cắt độ dài Chương 2, ưu tiên Chương 3–4 | Quân | Mở | 2026-09-26
R09 | Thầy không chấp nhận bộ sinh 5,1B tổng (Gemma) vì muốn "vài trăm triệu" | Phạm vi | 2 | 2 |  | Buổi 01/10 thầy nghiêng về mô hình <1B | Tờ trình dẫn số VRAM và kết quả Qwen3.5-0.8B chỉ 16% hợp lệ | Chuyển sang Qwen3.5-2B (dự phòng đã có số) | Quân | Mở | 2026-09-26
R10 | Phạm vi phình ra sau khi khoá đề cương (thêm giả thuyết, thêm mô hình…) | Phạm vi | 2 | 2 |  | Có việc mới không nằm trong tab Việc | Sau 03/10, ý mới ghi vào mục "để sau", chỉ đổi khi thầy yêu cầu | Đổi phạm vi = ghi vào tab Quyết định, bỏ bớt 1 việc tương đương | Quân | Mở | 2026-09-26
R11 | Thiếu GPU: hết quota Kaggle/Colab, máy nhà chỉ có GTX 1660 Ti 6GB | Hạ tầng | 2 | 2 |  | Còn <10 giờ quota trong tuần có đợt chạy lớn | Lên lịch các đợt chạy lớn trước, lưu checkpoint, dùng nhiều tài khoản trong nhóm | Giảm số seed/prompt, ghi rõ trong báo cáo | Quân | Mở | 2026-09-26
R12 | Demo không chạy trên máy hội đồng | Demo | 1 | 2 |  | Chưa chạy thử demo trên máy nào khác máy dev | Chạy thử trên máy của người khác trong nhóm trước 30/11 | Chuẩn bị video quay màn hình dự phòng | Thắng | Mở | 2026-09-26

## Quyết định
ID | Ngày | Quyết định | Lý do | Ai quyết | Phương án đã bỏ | Ảnh hưởng tới | Trạng thái | Nguồn
Q01 | ≤ 22/09 | Gộp chốt mô hình + chốt phạm vi vào 1 buổi họp thầy (01/10) | Tiết kiệm thời gian của thầy, chốt sớm để khoá đề cương 03/10 | Nhóm | Họp 2 buổi riêng | P0 | Đã chốt | Timelines.xlsx #4
Q02 | ≤ 22/09 | Benchmark chỉ 3–4 mô hình ứng viên | Tránh dàn trải, kịp hạn P0 | Nhóm | Benchmark 8 mô hình | P0 | Đã chốt | docs/P0_breakdown.md 2.1
Q03 | ≤ 22/09 | Công thức chỉ viết theo DSL, cấm "/", mọi phép chia dùng safe_div | Máy kiểm tra được tự động, không chia cho 0 | Nhóm | Cho AI viết tự do | P0, P4 | Đã chốt | README 4.3
Q04 | 22/09 | Trích biến theo mã số VAS, không dò tên chỉ tiêu | Mã số không bị lỗi chính tả OCR (đã kiểm trên 40 file) | Nhóm | Dò khớp tên tiếng Việt | P1 | Đã chốt | README mục 5
Q05 | ≤ 22/09 | Giữ cả cổ phiếu đã huỷ niêm yết | Tránh survivorship bias | Nhóm | Chỉ lấy mã đang niêm yết | P1 | Đã chốt | README mục 5
Q06 | ≤ 22/09 | Baseline API chỉ chạy trên mẫu con 50 DN × 3 năm | Chi phí API và thời gian | Nhóm | Chạy full | P6 | Đã chốt | Timelines.xlsx #22
Q07 | ≤ 22/09 | Ablation chỉ 2 cấu hình: bỏ RAG, bỏ HITL | Đủ trả lời H2, tiết kiệm thời gian | Nhóm | Thêm cấu hình bỏ validator | P6 | Đã chốt | Timelines.xlsx #23
Q08 | ≤ 22/09 | Giảm số công thức sinh từ 200 xuống ~150 | Vừa sức duyệt tay (HITL) | Nhóm | 200 công thức | P4 | Đã chốt | Timelines.xlsx #16
Q09 | ≤ 22/09 | Trượt CHỐT 2 thì chuyển few-shot + ràng buộc grammar, không đổi mô hình | Đổi mô hình lần nữa sẽ phải chạy lại P0 | Nhóm | Đổi mô hình | P4 | Đã chốt | Timelines.xlsx #18
Q10 | ≤ 22/09 | 3 thứ không được cắt: mô hình chi phí VN, kiểm định thống kê, đóng băng 30/11 | Là đóng góp riêng / điều kiện để bài không bị bắt lỗi | Nhóm |  | P2, P7 | Đã chốt | README mục 7
Q11 | ≤ 26/09 | Benchmark P0 chạy trên Kaggle T4, lượng tử NF4 4-bit | Máy nhà không đủ; T4 là card phổ thông | Nhóm | Chạy trên GTX 1660 Ti | P0 | Đã chốt | README mục 11
Q12 | 26/09 | Phân vai: Quân = PM + ML, Thắng = Data (+ RAG, demo), Trung = Quant | Cân tải theo pha, mỗi việc 1 người chịu trách nhiệm | Quân |  | Toàn dự án | Chờ quyết | Chốt ở họp khởi động 27/09
Q13 | 26/09 | Google Sheet là bản cập nhật chính; docs/pm/*.md là bản chụp sau mỗi họp tuần | Ai cũng sửa được Sheet; md giữ lịch sử trong git | Quân | Chỉ dùng md | Quản lý | Đã chốt
Q14 | 26/09 | Kéo pipeline backtest (V19) bắt đầu sớm từ 29/09 thay vì 06/10 | Trung đang ít việc trong P0; backtest dựng được trên dữ liệu giả | Quân | Giữ 06/10 | P2 | Chờ quyết | Chốt ở họp khởi động 27/09
Q21 | 26/09 | C4: Thắng + Trung chấm độc lập cả 80 công thức, Quân làm trọng tài; điểm cuối = trọng tài nếu lệch ≥2, không thì trung bình | Spec yêu cầu 2 người chấm độc lập và báo đồng thuận; Quân dễ đoán ra mô hình | Quân | Chia 3 người mỗi người ~27 mẫu (không đo được đồng thuận) | P0 | Chờ quyết | eval/rubric.md mục 7 — chốt ở họp khởi động 27/09
Q15 |  | Thuyết minh quý lấy ở đâu? Đề xuất: dùng thuyết minh năm cho 4 quý sau ngày công bố | H2 cần thuyết minh; crawl + OCR quý quá nặng | Thầy | Crawl + OCR PDF quý | P1, P3 | Chờ quyết | README mục 10 #1 — họp 01/10
Q16 |  | Số liệu quý lấy từ API hay tự OCR? Đề xuất: API | Parser OCR chỉ đọc trung vị 30/65 biến | Thầy | Tự OCR | P1 | Chờ quyết | README mục 10 #2 — họp 01/10
Q17 |  | Trích con số thật từ thuyết minh thay vì đếm từ khoá? | Để chứng minh thuyết minh đóng góp gì cho H2 | Thầy | Giữ đếm từ khoá | P1, P4 | Chờ quyết | README mục 10 #3 — họp 01/10
Q18 |  | Loại ngân hàng / chứng khoán khỏi universe? | Mẫu biểu BCTC khác, chỉ 15 biến áp dụng được | Thầy | Giữ và xử lý riêng | P1, P5 | Chờ quyết | README mục 10 #4 — họp 01/10
Q19 |  | Định vị "giải thích được từ thiết kế" + thêm H5 (tuyến tính làm mốc)? | Ngân hàng, quỹ không chấp nhận hộp đen | Thầy | Không thêm H5 | P5, P8 | Chờ quyết | README mục 10 #5 — họp 01/10
Q20 |  | Chấp nhận bộ sinh Gemma-4-E2B (5,1B tổng) hay dùng Qwen3.5-2B? | Thầy muốn mô hình "vài trăm triệu" | Thầy | Qwen3.5-2B | P4 | Chờ quyết | README mục 10 #6 — họp 01/10

## Họp
Ngày | Loại | Người dự | Người ghi | Đã xong từ lần trước | Đang kẹt | Quyết định (ID) | Việc mới / đổi (ID) | Ghi chú / link biên bản
2026-09-27 | Khởi động (nhóm) | Quân, Thắng, Trung | Quân |  |  | Q12, Q14 | V02 | Nội dung: giới thiệu Sheet, thống nhất phân công, chốt giờ họp tuần, giao V14 cho Thắng và V19 cho Trung
2026-10-01 | Họp thầy | Quân, Thắng, Trung, GVHD | Trung |  |  | Q15–Q20 | V11, V12 | Chương trình họp: docs/pm/bien_ban/2026-10-01_hop_thay.md

## Check-in
Ngày | Người | Hôm qua xong gì | Hôm nay làm gì | Đang vướng gì | Cần ai giúp
2026-09-26 | Quân | Chốt kết quả benchmark P0 | Dựng bộ quản lý dự án, chuẩn bị họp khởi động | — | —

## Hướng dẫn
Cách dùng bộ quản lý dự án Nico-tick
CÁC TAB
Tổng quan — mốc sắp tới + số việc mỗi người. Tự tính, không sửa.
Việc — mọi việc của dự án. Người phụ trách tự cập nhật Trạng thái, Hạn mới, Ghi chú.
Phân công, Ma trận — ai làm gì, pha nào ai chịu trách nhiệm.
Rủi ro — thứ có thể hỏng, dấu hiệu sớm, phương án. Xem lại mỗi buổi họp tuần.
Quyết định — đã chốt gì, ai chốt, vì sao. Đổi ý thì đặt dòng cũ "Đã thay đổi" và thêm dòng mới, không xoá.
Họp — nhật ký các buổi họp. Biên bản dài để trong docs/pm/bien_ban/.
Check-in — mỗi người 1 dòng/ngày (hoặc nhắn nhóm chat theo đúng 3 câu này).
CỘT XÁM = TỰ TÍNH, ĐỪNG GÕ ĐÈ
Trễ? (tab Việc), Điểm (tab Rủi ro), toàn bộ tab Tổng quan. Ô vàng = cần điền.
TRẠNG THÁI VIỆC
Cần làm → Đang làm → Chờ duyệt → Xong. Kẹt = đang chờ người khác / thiếu thứ gì đó. Huỷ = không làm nữa (ghi lý do).
LUẬT CHƠI
1. Mỗi việc đúng 1 người phụ trách. Người khác chỉ là Hỗ trợ.
2. Việc dài hơn 3 ngày thì tách nhỏ.
3. Đổi trạng thái ngay khi đổi, không đợi đến buổi họp.
4. Kẹt quá 1 ngày → đặt Kẹt, ghi lý do vào Ghi chú, nhắn nhóm.
5. Không kịp hạn → điền Hạn mới + lý do. KHÔNG sửa cột Hạn (để còn đo mình trễ bao nhiêu so với kế hoạch gốc).
6. Sau khoá đề cương 03/10: ý mới ghi vào Ghi chú là "để sau", chỉ thêm việc khi thầy yêu cầu hoặc cả nhóm đồng ý (ghi vào tab Quyết định).
RỦI RO
Khả năng và Ảnh hưởng chấm 1 (thấp) – 3 (cao). Điểm = Khả năng × Ảnh hưởng. ≥6 đỏ: bàn mỗi tuần. 3–5 vàng: theo dõi. ≤2 xanh.
NHỊP LÀM VIỆC
Hằng ngày: check-in 3 câu — hôm qua xong gì / hôm nay làm gì / vướng gì.
Hằng tuần (30 phút, giờ cố định): xem Tổng quan → việc trễ và kẹt → chia việc tuần tới → rủi ro đỏ → ghi tab Họp.
Họp thầy: gửi tài liệu + câu hỏi trước 1–2 ngày; gửi biên bản trong 24 giờ sau họp; cập nhật tab Quyết định.
Người ghi biên bản luân phiên giữa 3 người.
ĐỒNG BỘ SANG REPO
Sau mỗi họp tuần, Quân: Tệp → Tải xuống → .xlsx, rồi chạy python docs/pm/xlsx_to_md.py <file.xlsx> và commit docs/pm/.
File Timelines.xlsx giữ nguyên làm kế hoạch gốc (baseline). Theo dõi hằng ngày dùng Sheet này.