## Timeline
STT | GIAI ĐOẠN | TASK DETAIL | STATUS | PROCESS | WHO | DATE BEGIN | DEADLINE | NOTE
1 | P0: CHỐT MÔ HÌNH | Kéo tay 15-20 BCTC mẫu, viết 60-80 prompt sinh công thức làm bộ thử | Đã giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-09-19 | 2026-09-24 | Không cần chờ P1 xong, lấy tay vài DN là đủ
2 | P0: CHỐT MÔ HÌNH | Benchmark mô hình mới muốn chốt vs Qwen2.5-1.5B/3B: tỷ lệ công thức hợp lệ, tốc độ sinh, VRAM sau lượng tử 4-bit | Đã giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-09-19 | 2026-09-24 | CĂN CỨ ĐI BÁO THẦY. Không có bảng này thì đừng họp
3 | P0: CHỐT MÔ HÌNH | Viết tờ trình 1 trang: mô hình chốt, số liệu chứng minh, đánh đổi số tham số | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 1 trang thôi. Bảng số + 3 dòng lý do
4 | P0: CHỐT MÔ HÌNH | Họp thầy: chốt mô hình + chốt phạm vi (giữ/bỏ nhánh văn bản, giới hạn 1 ngành, nguồn ngày công bố) | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Gộp 1 buổi, đừng tách 2 lần họp
5 | P0: CHỐT MÔ HÌNH | Khoá đề cương, sau mốc này không đổi phạm vi nữa | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-10-02 | 2026-10-03
6 | P1: DỮ LIỆU | Crawl BCTC quý ~200 DN, 10 năm (bảng số + thuyết minh), parse về text sạch | Chưa giao | Chưa thực hiện | Data | 2026-09-24 | 2026-10-12 | Chạy song song P0, không chờ họp thầy
7 | P1: DỮ LIỆU | Thu thập ngày công bố thực tế từ HOSE/HNX, đối chiếu chéo vnstock | Chưa giao | Chưa thực hiện | Data | 2026-09-24 | 2026-10-09 | Điều kiện tiên quyết của toàn bộ nhánh point-in-time
8 | P1: DỮ LIỆU | OHLCV theo ngày + mã ngành, căn lịch giao dịch, giữ cả cổ phiếu đã huỷ niêm yết | Chưa giao | Chưa thực hiện | Data | 2026-09-29 | 2026-10-12 | Không giữ DN đã huỷ = survivorship bias
9 | P1: DỮ LIỆU | CHỐT 1 - GO/NO-GO: đủ >=150 DN x >=8 năm x có ngày công bố? | Chưa giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-10-12 | 2026-10-13 | MỐC SỐNG CÒN. Không đủ thì bỏ Bảng 2, chuyển thành mục hạn chế. Báo thầy trong ngày
10 | P2: HẠ TẦNG ĐÁNH GIÁ | Pipeline backtest: xếp hạng lát cắt ngang, long-short, IC, Sharpe, turnover | Chưa giao | Chưa thực hiện | Quant | 2026-10-06 | 2026-10-17 | Dựng trước khi có feature
11 | P2: HẠ TẦNG ĐÁNH GIÁ | Mô hình chi phí VN: phí môi giới 2 chiều, thuế bán 0.1%, spread theo thanh khoản, market impact | Chưa giao | Chưa thực hiện | Quant | 2026-10-13 | 2026-10-19 | KHÔNG CẮT. Đóng góp riêng của đề tài
12 | P2: HẠ TẦNG ĐÁNH GIÁ | Baseline nhân tố thủ công (P/E, P/B, ROE, momentum, accruals) chạy hết pipeline | Chưa giao | Chưa thực hiện | Quant | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Dòng đầu Bảng 1
13 | P3: ENCODER + RAG | Chunk thuyết minh, index bằng PhoBERT-base, dựng bộ truy xuất | Chưa giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-10-13 | 2026-10-26 | Kéo lên sớm 1 tuần so với bản cũ
14 | P3: ENCODER + RAG | Đánh giá truy xuất trên 50 truy vấn gán nhãn tay | Chưa giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-10-22 | 2026-10-26 | Số này dùng phản biện câu: sao cần 2 mô hình
15 | P4: SINH CÔNG THỨC | Validator tự động: parse cú pháp, kiểm tra biến tồn tại, khử trùng lặp theo tương quan | Đã giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Task benchmark mô hình đã chuyển lên P0
16 | P4: SINH CÔNG THỨC | Sinh ~150 công thức + truy vết nguồn (chỉ tiêu / đoạn thuyết minh) | Đã giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Giảm từ 200 xuống 150. Ghi log tổng số đã thử
17 | P4: SINH CÔNG THỨC | HITL: chuyên gia duyệt, ghi biên bản lý do loại từng công thức | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Biên bản là bằng chứng tính diễn giải, làm thật
18 | P4: SINH CÔNG THỨC | CHỐT 2 - GO/NO-GO: tỷ lệ công thức hợp lệ >=60%? | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Thấp quá thì chuyển few-shot có ràng buộc grammar, đừng đổi mô hình lần nữa
19 | P5: MÔ HÌNH NHÂN TỐ | Gán point-in-time theo ngày công bố + chạy song song bản ngây thơ theo ngày cuối quý | Đã giao | Chưa thực hiện | Quant | 2026-11-03 | 2026-11-09 | Hai bản này ra thẳng Bảng 2
20 | P5: MÔ HÌNH NHÂN TỐ | Huấn luyện LightGBM + MLP, walk-forward, chọn tham số trên tập trước thời điểm đánh giá | Đã giao | Chưa thực hiện | Quant | 2026-11-03 | 2026-11-16 | Không dùng LLM chọn feature theo kết quả
21 | P5: MÔ HÌNH NHÂN TỐ | Chạy backtest đầy đủ, xuất Bảng 1 / Bảng 2 / Bảng 3 | Đã giao | Chưa thực hiện | Quant | 2026-11-10 | 2026-11-16 | Xương sống của bài
22 | P6: ĐỐI CHỨNG | Baseline API chỉ chạy trên mẫu con 50 DN x 3 năm, không chạy full | Đã giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-11-17 | 2026-11-23 | Đã cắt từ full xuống mẫu con. Nêu rõ phạm vi trong bài
23 | P6: ĐỐI CHỨNG | Ablation chỉ 2 cấu hình: bỏ RAG, bỏ HITL | Đã giao | Chưa thực hiện | ML | 2026-11-17 | 2026-11-23 | Đã cắt cấu hình bỏ validator
24 | P6: ĐỐI CHỨNG | Demo Streamlit tối giản: nhập mã CK, hiện công thức + đoạn nguồn + xếp hạng | Đã giao | Chưa thực hiện | Dev | 2026-11-17 | 2026-11-30 | Cắt xuống 1 màn hình. Đủ để thầy bấm thử
25 | P7: KIỂM ĐỊNH | t-stat, sai số chuẩn, phân tích giai đoạn con, hiệu chỉnh đa giả thuyết | Đã giao | Chưa thực hiện | Quant | 2026-11-24 | 2026-11-30 | KHÔNG CẮT. Thiếu là bị bắt lỗi chắc chắn
26 | P7: KIỂM ĐỊNH | ĐÓNG BĂNG KẾT QUẢ - sau mốc này không chạy thí nghiệm mới | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Kỷ luật quan trọng nhất của bản timeline này
27 | P8: BÁO CÁO | Viết Chương 1-2 (tổng quan, khoảng trống, cơ sở lý thuyết) | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-10-20 | 2026-11-09 | Viết song song khi đang chạy model
28 | P8: BÁO CÁO | Viết Chương 3 (phương pháp, kiến trúc, căn cứ chọn từng mô hình) | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-11-03 | 2026-11-16 | Phần căn cứ chọn mô hình lấy thẳng từ tờ trình task 3
29 | P8: BÁO CÁO | Viết Chương 4-5 (kết quả, thảo luận, hạn chế), điền bảng ngay khi có số | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-11-17 | 2026-11-30 | Viết khung trước, số điền sau
30 | P8: BÁO CÁO | CHỐT 3: nộp bản nháp đầy đủ cho GVHD | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Chừa đúng 10 ngày cho thầy sửa - không chừa ít hơn
31 | P8: BÁO CÁO | Sửa theo góp ý thầy (vòng 1) | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-12-04 | 2026-12-09
32 | P8: BÁO CÁO | Format, mục lục, danh mục bảng/hình, kiểm tra đạo văn, rà trích dẫn APA | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-12-09 | 2026-12-12
33 | P8: BÁO CÁO | Bản cuối sẵn sàng, in/đóng quyển | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-12-12 | 2026-12-13 | Xong trước 1 ngày, đừng để đúng ngày
34 | P8: BÁO CÁO | NẠP BÁO CÁO | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-12-14 | 2026-12-14 | HẠN CHỐT
35 | P9: BẢO VỆ | Slide + tập phản biện + chạy thử demo trên máy hội đồng | Đã giao | Chưa thực hiện | Cả nhóm | 2026-12-14 |  | Làm sau khi nạp. Chuẩn bị sẵn 5 câu về rò rỉ dữ liệu

## Giả thuyết
Mã | Tên Giả thuyết | Nội dung Chi tiết | Phương pháp kiểm chứng / Task | Bảng kết quả map tới | Vị trí đặt trong Báo cáo
**H1** | Hiệu năng SLM tự triển khai | SLM 1–3B tự triển khai sinh được đặc trưng có IC không thua kém đáng kể LLM frontier qua API, trên cùng dữ liệu và cùng giao thức. | Chạy benchmark so sánh SLM vs LLM API frontier trên cùng testset | **Bảng 1** | Cuối Chương 1 (sau câu hỏi NC) & Đầu Chương 4 khi trình bày kết quả
**H2** | Giá trị gia tăng từ Thuyết minh | Đặc trưng sinh từ thuyết minh BCTC có sức giải thích tăng thêm so với chỉ dùng chỉ tiêu tài chính có cấu trúc. | Ablation study bỏ RAG (Task #24) | **Ablation Bảng 1** | Cuối Chương 1 (sau câu hỏi NC) & Đầu Chương 4 khi trình bày kết quả
**H3** | Rủi ro Look-ahead Bias | Gán dữ liệu theo ngày kết thúc quý thổi phồng IC và Sharpe so với gán theo ngày công bố thực tế (Point-in-time). | So sánh chạy song song ngày chốt quý vs ngày công bố thực tế (Task #20) | **Bảng 2** | Cuối Chương 1 (sau câu hỏi NC) & Đầu Chương 4 khi trình bày kết quả
**H4** | Tác động Chi phí giao dịch VN | Sau chi phí giao dịch thực tế thị trường VN (thuế bán 0.1%, phí môi giới 2 chiều, spread, market impact), lợi thế của chiến lược suy giảm đáng kể so với mức phí 5 bps chuẩn quốc tế. | Mô hình chi phí thực tế thị trường VN (Task #12, #26) | **Bảng 3** | Cuối Chương 1 (sau câu hỏi NC) & Đầu Chương 4 khi trình bày kết quả